SANTA FE, 6 de febrero de 2014.

Al señor
Gobernador de la Provincia
Dr. Antonio Bonfati
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme al señor Gobernador llevando a su conocimiento que esta Cámara de Diputados, en sesión de la fecha, ha aprobado el Proyecto de Comunicación (Expte. Nº 28314 SFM), cuyo texto a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados, solicita al Poder Ejecutivo a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Cuáles fueron las causales por la cual la obra: “Estructura de Hormigón Armado Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias — Santa Fe — CEMAFE- ciudad de Santa Fe — departamento La Capital, que fuera adjudicada mediante Decreto N° 1664 del 1 de septiembre de 2.010 a la firma DYCASA S.A. en la suma de $ 42.375.274,19 (cuarenta y dos millones trescientos setenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro c/19/100) con un plazo de ejecución de 450 días calendarios (15 meses), no ha sido terminada a la fecha, cuando ya han transcurrido desde el inicio de la misma (6 de octubre de 2010) 36 meses, o sea casi 2 años de demora en la finalización de esta primera etapa.
2. Atento la firma de los Decretos: N° 2383 de fecha 27 de agosto de 2012 por el cual se aprueba la ejecución de Trabajos Adicionales N° 1 consistente en agregados para la obra en cuestión por un monto de $ 653.353,44; la firma del Decreto N° 190 de fecha 7 de febrero de 2013, por el cual se aprueba la ejecución de trabajos consistentes en Agregados y Supresiones N° 2 por un monto de $ 3.000.006,29, lo cual lleva a la obra a un monto total de $46.028.533,92, o sea $ 6.761.550,08, más que el Presupuesto Oficial:
3. Porque se firmo el Decreto N° 190 de fecha 7 de febrero de 2013, cuando el plazo de finalización de los trabajos era el 4 de enero de 2013, o sea un mes antes de la firma del Decreto. Copia de las justificaciones técnicas y jurídicas que avalaron la firma del mismo.
4. Copia de los informes elaborados por las áreas técnicas y jurídicas que justificaron y aprobaron ambos adicionales.
5. Copia de los índices utilizados sea para la aprobación del Adicional N° 1 o el de las Supresiones y Creaciones del Adicional N° 2.
6. Copia de los nuevos Planes de Trabajo, Curvas de Inversión y Acta Acuerdo llevadas adelante con la Empresa.
7. Atento la firma del Decreto N° 380 de fecha 6 de marzo de 2013, donde se le reconoce a la firma DYCASA S.A, el pago de gastos para la ejecución de la obra por $ 2.104.636,64 y teniendo en cuenta lo expresado en los Considerando del mismo:
8. Cuáles fueron las causas en el atraso de los pagos por parte de la Provincia, atento a que la fuente de financiamiento de la misma es el vulgarmente llamado “Fondo Soja” y es de transferencia automática desde la Nación a la Provincia.
9. Cuál fue la forma en la que se “...sanearon los atrasos incumplidos por la Administración...”. En el caso particular de esta obra: cuáles son los montos adeudados por certificaciones de obra y cuáles son los montos adeudados por Redeterminaciones, a la fecha del presente Pedido de informes
10. Copia del Acta Acuerdo de Pago y Reprogramación de Obra, con sus tres anexos, firmada el 2 de noviembre de 2012.
11. Copia del informe elaborado por la UEPA aclarando la incorporación de anexos y cálculos de factores de redeterminación, de donde surge la necesidad de utilizar índices ponderados para establecer los montos a reconocer a la Empresa.
12. Copia de los informes elaborados por las áreas técnicas, sea la Dirección General de Variaciones de Costos, la Dirección Provincial de Auditoria y Control de Gestión o el órgano responsable en el área que justifique este reconocimiento de 82.104.636,64.
13. Porqué después de más de un año y medio en que la obra debería estar finalizada, la Provincia le reconoce a la contratista la incidencia de los Gastos de los rubros Trabajos Preliminares Obrador según versa en los considerando del Decreto 380/13.
14. Teniendo en cuenta que dentro de los mismos considerandos del Decreto 380/13 se establece una nueva fecha de finalización: 5 de agosto de 2013:
15. Si ha sido recibida la obra en forma provisoria o definitiva.
16. En caso en que la misma no haya sido recepcionada, ¿Cuál es el motivo de la misma y cuál es la nueva fecha de finalización?.”

Salúdole muy atentamente.